**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**СОВЕТСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04 июля 2025 года № 101/775

г. Липецк, ул. Космонавтов, д.56а

**О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав**

**граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года**

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года, территориальная избирательная комиссия Советского округа города Липецка **постановляет**:

1.Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Советского округа города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссия Советского округа города Липецка Н.С. Перевозчикова.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель территориальной**  **избирательной комиссии**  **Советского округа города Липецка**  **Секретарь территориальной**  **избирательной комиссии**  **Советского округа города Липецка** | **Н.С. Перевозчиков**  **Г.А. Старкова** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению территориальной избирательной комиссии Советского округа города Липецка  от 4 июля 2025 года № 101/775 |

**План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,**

**при подготовке и проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва,**

**назначенных на 14 сентября 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Основные участники** |
| **Раздел 1. Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июль 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Советского округа города Липецка (далее - ТИК) |
| 1.2. | Проведение заседаний Рабочих групп, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь 2025 года | ТИК |
| 1.3. | Разработка памятки для членов УИК по организации голосования граждан РФ, являющихся инвалидами,маломобильных избирателейпри подготовке и проведении выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года (далее - выборы) | август 2025 года | ТИК |
| 1.4. | Разработка памятки для добровольцев (волонтеров) по оказанию помощи в реализации избирательных прав гражданам РФ, являющимся инвалидами, а также маломобильным избирателям при подготовке и проведении выборов | август 2025 года | ТИК совместно с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов (по согласованию) |
| 1.5. | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов | октябрь 2025 года | ТИК |
| **Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами** | | | |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июнь-август 2025 года | ТИК при содействии органов социальной защиты населения (по согласованию) |
| 2.2. | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтеров. | август-сентябрь  2025 года | ТИК совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения (по согласованию) |
| 2.3. | Оказание содействия в передаче письменных заявлений или устных обращений граждан, являющихся инвалидами о голосовании вне помещения в участковые избирательные комиссии | 4 – 14 сентября 2025 года | ТИК совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения и общественных организаций (по согласованию) |
| **Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 3.1. | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, Липецкой областной специальной библиотекой для слепых по информированию избирателей, являющихся инвалидами | июль - август 2025 года | ТИК,  участковые избирательные комиссии  совместно с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов (по согласованию) |
| 3.2. | Информирование избирателей, являющихся инвалидами, об итогах голосования и результатах выборов в т.ч. через соответствующие общественные организации | сентябрь 2025 года | ТИК совместно с общественными организациями, СМИ (по согласованию) |
| **Раздел 4. Оказание содействия гражданам, являющимся инвалидами, при реализации пассивного избирательного права** | | | |
| 4.1 | Оказание содействия (по запросу кандидата, являющегося инвалидом) в получении необходимых материалов и документов для реализации пассивного избирательного права гражданами, являющимися инвалидами на специальных, доступных для восприятия, носителях | июль - сентябрь 2025 года | ТИК |
| 4.2. | Разъяснение кандидатам, являющимся инвалидами, порядка подготовки документов для выдвижения и регистрации при проведении выборов | июнь-июль 2025 года | ТИК |
| 4.3. | Подготовка информационных и методических материалов для общественных организаций инвалидов в удобной форме восприятия в зависимости от модальности инвалида (при необходимости) | июнь-июль 2025 года | ТИК |
| **Раздел 5. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов** | | | |
| 5.1. | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль-сентябрь  2025 года | ТИК |
| 5.2. | Проведение занятий с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими избирателей, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь  2025 года | ТИК |
| 5.3. | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | июль - сентябрь 2025 года | ТИК |
| 5.4. | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании на выборах | июль-сентябрь  2025 года | ТИК  совместно с общественными организациями, СМИ (по согласованию) |
| **Раздел 6. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей,**  **являющихся инвалидами** | | | |
| 6.1. | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение | август-сентябрь 2025 года | Глава города Липецка по согласованию с ТИК |
| 6.2. | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (в соответствии с СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённым приказом Минстроя России от 30.12.2020 года № 904/пр) | июль-август 2025 года | Глава города Липецка, в т.ч. по обращению ТИК |
| 6.3. | Установка в помещениях избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих, специальных кабин для голосования | не позднее 11 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6.4. | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.  Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, электронный увеличитель), дополнительного освещения и т.п. | не позднее 11 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии совместно с главой города Липецка |
| 6.5. | Размещение на ЕПГУ информации об оборудовании избирательных участков системами видеонаблюдения, видеофиксации, пандусами, тифломаркерами | август 2025 года | ТИК |
| 6.6. | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью (при необходимости) | август - сентябрь 2025 года | ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 6.7. | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | не позднее 31 августа 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6.8. | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | 12 – 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 6.9. | Обеспечение каждой участковой избирательной комиссии транспортным средством для организации голосования вне помещения для голосования | 12 – 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии,  глава города Липецка |
| 6.10. | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе:  - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах;  - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | 12 – 14 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |